Администрация

Пустомержского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.05.2025 г.   № 130

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Пустомержского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду",  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки  жилищного фонда, социальной сферы, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2025 - 2026 годов, администрация Пустомержского сельского поселения  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

(приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области http://www.мо-пустомержское.рф/

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации                          Д.А. Бобрецов

Утверждено постановлением

администрации  Пустомержского

сельского поселения

от 12.05.2025 г. №130

(приложение № 1)

# План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

- Информация об авариях и инцидентах

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выявлено, что аварийных ситуаций и инцидентов на объектах теплоснабжения Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за отчетный период не выявлено.

2. Типичные проблемы:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов установлено, что основными проблемами при прохождении ОЗП являются:

а.	Перерасход энергии в следствии изношенности оборудования у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ в следствии недостаточного утепления зданий и МКД.

б.	Климатические условия, а именно более холодная или теплая зима, чем предусмотрено нормативами.

в.	Не правильная балансировка системы отопления у потребителей.

г.	Несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС.

д.         Кратковременные перебои в подаче электрической энергии.

3. Рекомендации на основании анализа для потребителей тепловой энергии:

а.	Утепление фасадов, замена окон, герметизация швов в МКД.

б.	Утеплить трубы в неотапливаемых зонах (подвал, чердак).

в.         Усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных    трубопроводов.

| # № п/п | # Мероприятие | # Ответственный | # Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовить котельные в д. Большая Пустомержа и дер. Мануйлово к отопительному периоду # 2025-2026гг | # Теплоснабжающие организации | # До 15.09.2025 |
| # 1.1 | # Проведение осмотра здания котельной и дымовых труб (весенний период) | # теплоснабжающие организации | # До 23.05.2025 |
| # 1.2 | # Проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования котельной | теплоснабжающие организации | # До 23.05.2025 |
| # 1.3 | # Проведение очистки внутренних поверхностей котлов | теплоснабжающие организации | # До 31.06.2025 |
| # 1.4 | # Поверка приборов | теплоснабжающие организации | # До 31.07.2025 |
| # 1.5 | # Проведение осмотра здания котельной (осенний период) | теплоснабжающие организации | # До 10.09.2025 |
| # 1.6 | # Проведение очистки и промывки трубопроводов, коммуникаций котельной | теплоснабжающие организации | # До 10.09.2025 |
| # 1.7 | # Проведение мероприятий по подготовке насосного оборудования котельной к отопительному сезону | теплоснабжающие организации | # До 31.08.2025 |
| # 1.8 | # Ревизия фильтров ХВО, аккумуляторного бака | теплоснабжающие организации | # До 31.07.2025 |
| # 1.9 | # Проведение мероприятий по подготовке водоподогревателей котельной | теплоснабжающие организации | # До 31.07.2025 |
| # 1.10 | # Проверка газового оборудования котлов, ГРУ | теплоснабжающие организации | # До 31.06.2025 |
| # 1.11 | # Проведение комплексного опробования котельной перед началом отопительного сезона | теплоснабжающие организации | # До 10.09.2025 |
| # 2 | # Подготовить тепловые сети в д. Большая Пустомержа и дер. Мануйлово к отопительному периоду # 2025-2026гг | теплоснабжающие организации | # До 15.09.2025 |
| # 2.1 | # Обход и осмотр тепловых сетей | # Теплосетевые организации | # постоянно |
| # 2.2 | # Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность | Теплосетевые организации | # До 23.05.2025 |
|  | # Ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции. | Теплосетевые организации | # До 31.08.2025 |
| # 2.3 | # Ревизия запорной арматуры | Теплосетевые организации | # До 31.08.2025 |
| # 2.4 | # Проведение очистки и промывки трубопроводов тепловых сетей | Теплосетевые организации | # До 10.09.2025 |
| # 2.5 | # Проведение комплексного опробования тепловых сетей перед началом отопительного сезона | Теплосетевые организации | # До 10.09.2025 |
| # 3 | # Подготовить многоквартирные дома к отопительному периоду 2025-2026гг. | # управляющие организации и # теплосетевые организации | # До 15.09.2025 |
| # 3.1 | # Выполнить организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону | # управляющие организации | # До 15.09.2025 |
| # 3.2 | # Оформить документы по результатам хода подготовки к отопительному сезону | # управляющие организации | # До 15.09.2025 |
| # 4 | # Подготовить объекты социальной сферы к отопительному периоду # 2025-2026гг. | # объекты социальной сферы и теплосетевая организация | # До 15.09.2025 |
| # 4.1 | # Выполнить организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону | # объекты социальной сферы | # До 15.09.2025 |
| # 4.2 | # Оформить документы по результатам хода подготовки к отопительному сезону | # объекты социальной сферы | # До 15.09.2025 |