Администрация

Пустомержского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2026г.    № 57

О внесение изменений в постановление № 383 от 29.12.2025 года

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на  территории Пустомержского

сельского поселения» на 2026 год и на плановый

период 2027 и 2028 годов»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации «Пустомержское сельское поселение» от 30.12.2021г. № 219/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Положением о бюджетном процессе в Пустомержском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Пустомержского сельского поселения от 11.12.2025 года № 58, в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести  изменения в  постановление от 29.12.2025 года №383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на  территории Пустомержского сельского поселения» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

2. Изложить муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на  территории Пустомержского сельского поселения» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» согласно приложению   к настоящему постановлению.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                               Д.А.Бобрецов

Петрова И.Г.

вс.3 экз.27.02.2026

Приложение

к Постановлению администрации

Пустомержского сельского поселения

от 27.02.2026г. № 57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Цели: 1.Совершенствование системы комплексного благоустройства. 2.Осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории Пустомержского сельского поселения 3.Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения. 4.Ремонт наружного освещения в деревнях поселения 5.Повышение качества жизни населения Пустомержского сельского поселения путем развития сфер топливно-энергетического комплекса 6.Повышение уровня благоустройства, комфортных условий проживания граждан и комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий Пустомержского сельского поселения 7.Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов 8.Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Пустомержского сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем локализации и ликвидации борщевика Сосновского на указанных территориях. Задачи: 1.Создание условий для повышения уровня комфортности проживания 2.Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка. 3.Организация освещения улиц в деревнях поселения 4.Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Пустомержского сельского поселения тепловой энергией 5.Улучшение качества обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения 6.Приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пустомержского сельского поселения 7.Комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования. 8.Проведение мероприятий по химической обработке участков, засоренных борщевиком Сосновского и предотвращение его неконтролируемого распространения, проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним, исключение случаев травматизма среди населения. |
| Срок реализации программы | 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Положение о бюджетном процессе в Пустомержском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Пустомержского сельского поселения от 11.12.2025г. № 58 |
| Комплекс процессных мероприятий | 1.Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Пустомержского сельского поселения. 2.Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении. 3.Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения. 4.Создание условий для организации и содержания мест захоронения. |
| Региональный проект | 1.Формирование комфортной городской среды |
| Отраслевой проект | - |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Пустомержского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов составляет 91045,1 тыс., в том числе: - за счет средств местного бюджета: 54954,2тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение уровня жизни; -Бесперебойное водоснабжение населения; - Подготовка 100 % объектов водоснабжения и теплоснабжения от запланированного на 2026год к осенне-зимнему сезону 2027 /2028годов; - Улучшение качества водоотведения, в соответствии с требованиями экологической безопасности; - Повышение уровня благоустройства на территории поселения; -Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; -Поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест, - Улучшение состояния окружающей среды в поселении, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов Пустомержского сельского поселения, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. -Повышение уровня экологической культуры у населения. -Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. -Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на землях населенных пунктов, входящих в состав Пустомержского сельского поселения -Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Пустомержского сельского поселения -Исключение случаев травматизма среди населения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Пустомержского сельского поселения Администрация Пустомержского сельского поселения направляет Совету депутатов МО ежегодный отчет о выполнении программы совместно с отчетом об исполнении бюджета МО на соответствующий финансовый год. Администрация МО по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке, контролирует целевое использование денежных средств. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; организация благоустройства и озеленения территории поселения, а также осуществление иных полномочий в области коммунального хозяйства и благоустройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; вопросы благоустройства.

В деревнях часто возникает проблема в чистке или ремонте колодцев, ремонте линии электроосвещения с заменой приборов учета, установкой новых светильников, демонтажем старых светильников, устройством детских игровых площадок, данные проблемы из-за недостатка финансовых средств органы местного самоуправления полностью решить не могут.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории  Пустомержского сельского поселения

## В настоящее время на территории муниципального образования насчитывается 33семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

## Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здоровье, образование, правонарушения и другое.

## Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

## На территории муниципального образования такой вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, применяется с 2007 года в рамках реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан. За последние два года количество граждан (в том числе молодежи), изъявляющих желание получить такую поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том числе социальных выплат, значительно увеличилось.

Еще одна немало важная проблема Пустомержского сельского поселения это борьба с борщевиком Сосновского.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

2. Цели и задачи Программы

Целями программы являются:

- улучшение уровня жизни населения; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; совершенствование системы благоустройства; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; активизация  работ по благоустройству территории в границах поселения; ремонт наружного освещения в деревнях, муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, в том числе молодежи и молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда ,снижение доли аварийного жилищного фонда на территории поселения

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания;

- создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения,

- создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории Пустомержского сельского поселения;

- организация освещения улиц;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

3. Перечень и объём финансирования основных мероприятий Программы

Основными мероприятиями Программы являются мероприятия в области жилищного хозяйства, в области коммунального хозяйства , в сфере благоустройства:

-содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства;

-содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения;

-содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования,

-организация трудоустройства подростков в летний период,

-функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом,

-содержание мест захоронения

-реализация программ формирования современной городской среды.

4. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы является администрация Пустомержского сельского поселения, которая выступает от имени муниципального образования Заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программы осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

-Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5. Финансовое обеспечение реализации Программы

Объем финансирования Программы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Пустомержского сельского поселения составляет  54954,2 тыс.руб., в том числе:

в 2026 году -      19348,1 тыс.руб.;

в 2027 году  -     18498,5 тыс.руб.;

в 2028 году  -      17107,6 тыс.руб.;

Дополнительными источниками финансирования мероприятий программы  могут быть средства районного, федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- организовано уличное освещение в населенных пунктах Пустомержского сельского поселения;

- проведены мероприятия по благоустройству территории поселения;

- проведены мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

- проведены мероприятия по ремонту многоквартирных домов;

- обеспечение жильем молодых семей;

-освобождение территории от борщевика Сосновского.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

Приложение 1 к программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на территории

Пустомержского сельского поселения

Утверждено Постановлением от 27.02.2026 № 57

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения».

|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2026года) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения. | Показатель 1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства. (Техобслуживание газопровода пст.Веймарн) | 2026 | ед | 1 | 1 |
|  |  | 2027 | ед | 1 | 1 |
|  |  | 2028 | ед. | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. | Показатель 1. Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, покос травы, и др.) | 2026 | м2 | 15000 | 15000 |
|  |  | 2027 | м2 | 15000 | 15000 |
|  |  | 2028 | м2 | 15000 | 15000 |
|  | Показатель 2. Мероприятия по благоустройству территории поселения (проведение мероприятий по химической обработке участков, засоренных борщевиком Сосновского и предотвращение его неконтролируемого распространения ) | 2026 | га | 2 | 2 |
|  |  | 2027 | га | 2 | 2 |
|  |  | 2028 | га | 2 | 2 |
| Задача 2 . Повышение уровня благоустройства на территории Пустомержского сельского поселения. | Показатель 1.Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения. Организация уличного освещения | 2026 | Кол-во населенных пунктов | 18 | 18 |
|  |  | 2027 |  | 18 | 18 |
|  |  | 2028 |  | 18 | 18 |
|  | Показатель 2.Организация трудоустройства подростков в летний период | 2026 | чел | 0 | 7 |
|  |  | 2027 | чел | 0 | 0 |
|  |  | 2028 | чел | 0 | 0 |
|  | Показатель 3. Демонтаж многоквартирных домов | 2026 | шт | 8 | 8 |
|  |  | 2027 | - | - | - |
|  |  | 2028 | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. | Показатель 1. Содержание кладбищ, братских захоронений. | 2026 | шт | 3 | 3 |
|  |  | 2027 | шт | 3 | 3 |
|  |  | 2028 | шт | 3 | 3 |
| Задача 2 . Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Показатель 1. Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 2026 | усл | 1 | 1 |
|  |  | 2027 | усл | 1 | 1 |
|  |  | 2028 | усл | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | Показатель 1. Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья | 2026 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |
|  |  | 2027 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |
|  |  | 2028 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |
| Региональный проект: Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Повышение уровня благоустройства на территории Пустомержского сельского поселения. | Показатель 1. Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественной территории «Парковая зона между Домом культуры и зданием новой школы в д. Большая Пустомержа) | 2026 | ед | 0 | 1 |
|  |  | 2027 | ед | 0 | 1 |
|  |  | 2028 | ед | 0 | 0 |

Приложение 2 к программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на территории

Пустомержского сельского поселения»

Утверждено Постановлением от 27.02.2026 № 57

Финансовое обеспечение муниципальной программы (План реализации)

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения»

(тыс.руб.)

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Ответственный исполнитель, участник, соисполнитель | Годы реализации |  |  | Оценка расходов (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселения | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Пустомержского сельского поселения | администрация Пустомержского сельского поселения | 2026 |  |  | 55439,0 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 19348,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 |  |  | 18498,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18498,5 | 0,0 |
|  |  | 2028 |  |  | 17107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 | 0,0 |
|  |  | итого |  |  | 91045,1 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 54954,2 | 0,0 |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | администрация Пустомержского сельского поселения | 2026 |  |  | 6818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6818,4 | 0,0 |
|  |  | 2027 |  |  | 6818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6818,4 | 0,0 |
|  |  | 2028 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | итого |  |  | 13636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13636,8 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | администрация Пустомержского сельского поселения | 2026 |  |  | 48620,6 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 12529,7 | 0,0 |
|  |  | 2027 |  |  | 11680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11680,1 | 0,0 |
|  |  | 2028 |  |  | 17107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 | 0,0 |
|  |  | итого |  |  | 77408,3 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 41317,4 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | администрация Пустомержского сельского поселения | 2026 |  |  | 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 |  |  | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |
|  |  | 2028 |  |  | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |
|  |  | итого |  |  | 897,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |
| 1.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |  | 2026 |  |  | 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 |  |  | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |
|  |  | 2028 |  |  | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |
|  |  | итого |  |  | 897,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №2 | администрация Пустомержского сельского поселения |  |  | 2026 | 46575,8 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 10484,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 10780,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10780,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 16205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16205,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 73562,4 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 37471,5 | 0,0 |
| 2.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения |  |  |  | 2026 | 2771,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2771,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 2143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2143,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 4038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4038,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 8953,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8953,2 | 0,0 |
| 2.2. Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования |  |  |  | 2026 | 6927,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6927,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 8587,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8587,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 12117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12117,4 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 27631,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27631,7 | 0,0 |
| 2.3.Трудоустройство подростков в летний период |  |  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2.4.Благоустройство. Демонтаж многоквартирных домов (8 шт.) |  |  |  | 2026 | 36827,5 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | итого | 36827,5 | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | администрация Пустомержского сельского поселения |  | 2026 |  | 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 |  | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 |  | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 |
| 3.1. Содержание мест захоронения |  |  | 2026 |  | 608,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 |  | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 |  | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  | 713,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,5 | 0,0 |
| 3.2. Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела |  |  | 2026 |  | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | администрация Пустомержского сельского поселения |  | 2026 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  | 2226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |
| 4.1.Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом |  |  | 2026 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |
|  |  |  | итого |  | 2226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |

Приложение 3 к программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения

Утверждено Постановлением от 27.02.2026 № 57

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения»

(тыс.руб.)

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселения |  | Иные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселения | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения | 2026 | 55439,0 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 19348,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 18498,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18498,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 91045,1 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 54954,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональные проекты, в т.ч. | 2026 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 13636,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13636,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 2026 | 48620,6 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 12529,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 11680,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11680,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 77408,3 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 41317,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 2026 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 2026 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №2 | 2026 | 46575,8 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 10484,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 10780,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10780,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 16205,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16205,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 73562,4 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 37471,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2026 | 2771,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2771,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 2143,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2143,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 4038,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4038,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 8953,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8953,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2026 | 6927,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6927,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 8587,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8587,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 12117,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 12117,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 27631,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 27631,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.Трудоустройство подростков в летний период | 2026 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Благоустройство. Демонтаж многоквартирных домов (8 шт.) | 2026 | 36827,5 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 36827,5 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | 2026 | 616,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 616,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 721,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 2026 | 608,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 |
|  | 2027 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 713,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 713,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 2026 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028 |
|  | итого | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | 2026 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 2026 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4 к программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения

Утверждено Постановлением от 27.02.2026 № 57

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения»

| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2026 года) | Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя | %% отклонений фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. «Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Пустомержском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства. ( Техобслуживание газопровода пст.Веймарн ) | 2026 | ед | 1 | 1 |  |  |
|  | 2027 | ед | 1 | 1 |  |  |
|  | 2028 | ед | 1 | 1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. «Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, покос травы и др.) | 2026 | м2 | 15000 | 15000 |  |  |
|  | 2027 | м2 | 15000 | 15000 |  |  |
|  | 2028 | м2 | 15000 | 15000 |  |  |
| Показатель 2. Мероприятия по благоустройству территории поселения (проведение мероприятий по химической обработке участков, засоренных борщевиком Сосновского и предотвращение его неконтролируемого распространения ) | 2026 | га | 2 | 2 |  |  |
|  | 2027 | га | 2 | 2 |  |  |
|  | 2028 | га | 2 | 2 |  |  |
| Показатель 3.Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения. Организация уличного освещения | 2026 | Кол-во населенных пунктов | 18 | 18 |  |  |
|  | 2027 |  | 18 | 18 |  |  |
|  | 2028 |  | 18 | 18 |  |  |
| Показатель 4.Организация трудоустройства подростков в летний период | 2026 | Кол-во чел. | 0 | 7 |  |  |
|  | 2027 | Кол-во чел. | 0 | 0 |  |  |
|  | 2028 | Кол-во чел. | 0 | 0 |  |  |
| Показатель 5.Демонтаж многоквартирных домов | 2026 | шт | 8 | 8 |  |  |
|  | 2027 | - | - | - |  |  |
|  | 2028 | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3.«Создание условий для организации и содержания мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Содержание кладбищ, братских захоронений. | 2026 | шт | 3 | 3 |  |  |
|  | 2027 | шт | 3 | 3 |  |  |
|  | 2028 | шт | 3 | 3 |  |  |
| Показатель 2. Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 2026 | усл | 1 | 1 |  |  |
|  | 2027 | усл | 0 | 0 |  |  |
|  | 2028 | усл | 0 | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4. «Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья | 2026 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |  |  |
|  | 2027 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |  |  |
|  | 2028 | м2 | 2270,3 | 2270,3 |  |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Показатель 1. Реализация программ формирования современной городской среды Благоустройство общественной территории «Парковая зона между Домом культуры и зданием новой школы в д. Большая Пустомержа) | 2026 | Ед. | 0 | 1 |  |  |
|  | 2027 | Ед. | 0 | 1 |  |  |
|  | 2028 | Ед. | 0 | 0 |  |  |