Приложение 3 к программе

«Эффективное управление муниципальным  образованием

Пустомержского сельского поселения»

Утверждено Постановлением от 28.11.2025 № 347

Отчет о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным  образованием Пустомержского сельского поселения» за январь- март 2026 года

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |  | Иные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Эффективное управление муниципальным образованием Пустомержского сельского поселения | 2026 | 24042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24042,0 |  | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
|  | 2027 | 20655,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20655,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 19284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19284,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 63981,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63981,9 |  | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов не предусмотрена | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 2026 | 24042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24042,0 |  | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
|  | 2027 | 20655,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20655,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 19284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19284,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 63981,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63981,9 |  | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. "Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 2026 | 2705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,3 |  | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 14,3 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 2443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 2443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 7592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7592,3 |  | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | 2026 | 2705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,3 |  | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 2443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 2443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 7592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7592,3 |  | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. "Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 2 | 2026 | 18005,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18005,5 |  | 0,0 | 3307,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,1 | 0,0 | 18,4 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 15236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15236,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 13857,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13857,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 47099,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47099,3 |  | 0,0 | 3307,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | 2026 | 16622,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16622,8 |  | 0,0 | 2987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2987,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 13854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13854,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 13857,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13857,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 44333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44333,9 |  | 0,0 | 2987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Осуществление полномочий по формированию, исполнению и кассовому обслуживанию бюджета поселения | 2026 | 901,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,1 |  | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 22,5 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 901,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 1802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1802,2 |  | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 2026 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |  | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 25,0 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,6 |  | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ | 2026 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |  | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 24,9 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 147,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 |  | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. Осуществление полномочий по исполнению полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на территориях поселения | 2026 | 168,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 |  | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 25,0 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 168,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 336,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,4 |  | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. Осуществление полномочий по подготовке проектов генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения и внесения изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и застройки муниципального образования | 2026 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |  | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 23,0 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,0 |  | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3. "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | 2026 | 1307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,6 | 0,0 |  | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 | 0,0 | 12,8 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 1546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1546,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 1546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1546,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 4399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4399,8 | 0,0 |  | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 2026 | 1307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,6 | 0,0 |  | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 1546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1546,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 1546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1546,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 4399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4399,8 | 0,0 |  | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. "Информационная открытость деятельности администрации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | 2026 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 13,3 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2026 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №5 | 2026 | 927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,7 | 0,0 |  | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 11,8 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 1602,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1602,9 | 0,0 |  | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2026 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 2026 | 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,7 | 0,0 |  | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 33,4 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 1002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,9 | 0,0 |  | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6. "Обеспечение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма в границах поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №6 | 2026 | 1043,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 | 0,0 |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 7,9 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 1043,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 1043,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 3129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3129,5 | 0,0 |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2026 | 805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,6 | 0,0 |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 10,2 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 2416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2416,8 | 0,0 |  | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |