Приложение 3 к программе

«Эффективное управление муниципальным  образованием

Пустомержского сельского поселения»

Утверждено Постановлением от 28.12.2024 № 335

Отчет о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным  образованием Пустомержского сельского поселения» за январь-сентябрь 2025 года

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения в отчетном году |  |  | причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |  | Иные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  | Иные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |
| Эффективное управление муниципальным образованием Пустомержско го сельского поселения | 2025 | 19797,8 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 18623,8 |  | 0,0 | 13512,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 12338,7 |  | 0,0 | 68,3 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 15257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15257,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2027 | 15585,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15585,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 50640,9 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 49466,9 |  | 0,0 | 13512,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 12338,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов не предусмотрена | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 2025 | 19797,8 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 18623,8 |  | 0,0 | 13512,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 12338,7 |  | 0,0 |  | 68,3 |  | расходы по "факту" выполненных работ |
|  | 2026 | 15257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15257,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 15585,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15585,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | итого | 50640,9 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 49466,9 |  | 0,0 | 13512,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 12338,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. "Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 2025 | 2144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2144,5 | 0,0 |  | 1328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,4 |  |  | 0,0 | 61,9 |  | расходы по "факту" выполненных работ |  |
|  | 2026 | 2027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 2027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 6198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6198,5 | 0,0 |  | 1328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | 2025 | 2144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2144,5 | 0,0 |  | 1328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,4 |  |  | 0,0 | 61,9 |  | 0,0 |  |
|  | 2026 | 2027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2027 | 2027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | итого | 6198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6198,5 | 0,0 |  | 1328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. "Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 2 | 2025 | 14377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14377,0 | 0,0 |  | 9386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 9386,4 |  | 0,0 | 65,3 |  | расходы по "факту" выполненных работ |  |
|  | 2026 | 13230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13230,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 13558,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13558,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 41166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41166,1 | 0,0 |  | 9386,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 9386,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. Исполнение функций органов местного самоуправления | 2025 | 13257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13257,5 | 0,0 |  | 8531,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8531,9 |  | 0,0 | 65,3 |  | расходы по "факту" выполненных работ |  |
|  | 2026 | 12160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12160,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 12489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12489,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 37907,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37907,5 | 0,0 |  | 8531,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8531,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. Осуществление полномочий по формированию, исполнению и кассовому обслуживанию бюджета поселения | 2025 | 687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,2 | 0,0 |  | 515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 515,4 |  | 0,0 | 75,0 |  | расходы по "факту" выполненных работ |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,2 | 0,0 |  | 515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 515,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3. Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 2025 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |  | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 74,4 |  | 0,0 | 75,0 |  | расходы по "факту" выполненных работ |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |  | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 74,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ | 2025 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 0,0 |  | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 58,3 |  | 0,0 | 78,7 |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 0,0 |  | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 58,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5. Осуществление полномочий по исполнению полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на территориях поселения | 2025 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 |  | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 113,6 |  | 0,0 | 80,6 |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 |  | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 113,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.6. Осуществление полномочий по подготовке проектов генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения и внесения изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и застройки муниципального образования | 2025 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |  | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 93,0 |  | 0,0 | 78,8 |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |  | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 93,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3. "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | 2025 | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 |  | 66,7 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2027 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 2307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2307,6 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.1. пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 2025 | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 |  | 66,7 |  |  | расходы по "факту" выполненных работ |
|  | 2026 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 2307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2307,6 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 532,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4. "Информационная открытость деятельности администрации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 |  | 69,8 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4.1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 |  | 69,8 |  |  | расходы по "факту" выполненных работ |
|  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 34,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №5 | 2025 | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 |  | 99,9 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5.1.Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2025 | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 |  | 99,9 |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 0,0 |  | 490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 490,9 | 491,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 6. "Обеспечение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма в границах поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №6 | 2024 | 1936,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 762,7 | 0,0 |  | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 566,1 | 0,0 |  | 89,9 |  |  | 0,0 |
|  | 2025 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2026 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | итого | 1936,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 762,7 | 0,0 |  | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 566,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2024 | 1936,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 762,7 | 0,0 |  | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 566,1 | 0,0 |  | 89,9 |  |  | расходы по "факту" выполненных работ |
|  | 2025 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | итого | 1936,7 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 | 762,7 | 0,0 |  | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |  | 566,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |